## Tabela_Tarefas1
Nome | Predecessoras
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE RH
Escopo
Determinar Escopo do Projeto
Assegurar recursos com patrocinador do Projeto | 3
Definição preliminar de recursos | 4
Discussão e aprovação do Escopo | 5
Escopo Completo | 6
Análise de Requisitos
Levantamento de Necessidades | 7
Desenhar especificações p´reliminares de Software | 9
Desenvolver Orçamento preliminar | 10
Revisão das Especificações e do Orçamento com a Equipe | 11
Incorporar feedback na especificação de software | 12
Desenvolver cronograma de distribuição | 13
Obter aprovação para continuar(especificações, cronograma e orçamento) | 14
Assegurar recursos requeridos | 15
Análise de requisitos completa | 16
Projeto
Revisão preliminar das especificações do SW | 17
Desenvolver Especificações Funcionais | 19
Desenvolver Protótipo | 20
Reviisão das especificações funcionais | 21
Incorporar feedback nas especificações funcionais | 22
Obter aprovação para prosseguir | 23
Projeto Completo | 24
Desenvolvimento
Revisão das Especificações Funcionais | 25
Identificar Módulos e dependências | 27
Definir Equipe de desenvolvimento | 28
Codificar | 29
Teste interno | 30
Desenvolvimento completo | 31
Teste
Desenvolver plano de teste de Unidade | 25
Desenvolver Plano de Teste de Integração | 25
Teste de Unidades
Revisão de Códigos | 32;34
testar Módulo | 32;37
Identificar não conformidades | 38
Alterar codigo | 39
Retestar | 40
Teste de Unidades Completo | 41
Teste de Integração
Testar Integração dos Módulos | 42
Identificar não conformidades | 44
Alterar Código | 45
Retestar | 46
Teste de Integração Completo | 47
Treinamento
Desenvolver especificações de Treinamento para Usuários | 25
Desenvolver especificações de treinamento para helpdesk | 25
Definir metodologias de treinamento(curso, ead,...) | 25
Desenvolver material de treinamento | 32;50;51;52
Treinamento Piloto - avaliar metodologia e material | 53
Adequar Material e Metodologia | 54
Treinamento | 55
Treinamento completo | 56
Documentação
Especificar Documentação de Ajuda | 25
Desenvolver Documentação de Ajuda | 30;59
Revisão da Documentação de Ajuda | 60
Incorporar feedback na documentação de ajuda | 61
Especificar Manual do Usuário | 25
Desenvolver Manual do Usuário | 30;63
Revisão da documentação do usuário | 64
Incorporar feedback na documentação do usuário | 65
Documentação completa | 62;66
Implantação Piloto
Definir Equipe de teste | 17
Desenvolver mecanismo de distribuição do SW | 69
Istalação do SW | 48;57;67;70
Colher feedback do usuário | 71
Avaliação do teste | 72
Piloto completo | 73
Implantação
Determinar estratégia de Implantação | 74
Desenvolver Metodologia de Inplantação | 76
Assegurar recursos para implantação | 77
Treinar Helpdesk | 78
Implantar SW | 79
Implantação completa | 80
Revisão da Pós Implementação
Documentar lições aprendidas | 81
Distribuir aos membros da equipe | 83
Criar equipe de manutenção de SW | 84
Revisão da Pós implementação completa | 85
Final do Projeto | 86

## Recursos
Nome do recurso | Tipo | Unidade do Material | Iniciais | Grupo | Unid. máximas | Taxa padrão | Taxa h. extra
CIO | Trabalho |  | C |  | 100% | R$180,00/hr | R$0,00/hr
Gerente de Projeto | Trabalho |  | G |  | 100% | R$100,00/hr | R$0,00/hr
Analista | Trabalho |  | A |  | 300% | R$50,00/hr | R$0,00/hr
Programador | Trabalho |  | P |  | 300% | R$10,00/hr | R$15,00/hr
Equipe de Teste | Trabalho |  | E |  | 200% | R$10,00/hr | R$15,00/hr
Instrutor | Trabalho |  | I |  | 300% | R$20,00/hr | R$15,00/hr
Redator | Trabalho |  | R |  | 200% | R$30,00/hr | R$15,00/hr
Equipe de Instalação | Trabalho |  | E |  | 100% | R$10,00/hr | R$15,00/hr
Café | Material | l |  |  |  | R$20,00/hr
Sem custo de uso
todos rateados
todos calendário UTP